УТВЕРЖДАЮ

(ф.и.о. руководителя федерального органа

исполнительной власти (уполномоченного им лица), или руководителя органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, или руководителя органа местного самоуправления)

(подпись)

(дата)

ПЛАН5

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №10»

на 2022год

| № | Недостатки, | Наименование мероприятия | Плановый срок | Ответственный | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | выявленные | по устранению недостатков, | реализации | исполнитель | Реализованные меры | Фактический срок |
|  | входе независимой | выявленных в ходе | мероприятия | (с указанием | по устранению | реализации |
|  | оценки качества | независимой оценки |  | фамилии, имени, | выявленных |  |
|  | условий оказания | качества условий оказания |  | отчества и | недостатков |  |
|  | услуг организацией | услуг организацией |  | должности) |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие и функционирование раздела «Часто задаваемые вопросы» | Создать на официальном сайте раздел «Часто задаваемые вопросы» | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Создали на официальном сайте раздел «Часто задаваемые вопросы» | 03.02.2022г. |
| 2. | Обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Анкеты для опроса граждан | 03.02.2022г. |
| 3. | Информация о структуре образовательной организации | Разместить Информацию о структуре образовательной организации | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о структуре образовательной организации | 03.02.2022г. |
| 4. | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Разместить Информацию об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 03.02.2022г. |
| 5. | Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Разместить Информацию о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 03.02.2022г. |
| 6. | Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Разместить Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 03.02.2022г. |
| 7. | Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Разместить Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 03.02.2022г. |
| 8. | Информация о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Разместить Информация о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 03.02.2022г. |
| 9. | Информация о заместителях руководителя | Разместить Информацию о заместителях руководителя | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о заместителях руководителя | 03.02.2022г. |
| 10. | Информация об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего | Разместить Информацию об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего | 03.02.2022г. |
| 11. | Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить Информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 03.02.2022г. |
| 12. | Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | РазместитьИнформацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 03.02.2022г. |
| 13. | Информация о специально оборудованных учебных кабинетах | Разместить Информацию о специально оборудованных учебных кабинетах | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о специально оборудованных учебных кабинетах | 03.02.2022г. |
| 14. | Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить Информацию об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 03.02.2022г. |
| 15. | Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить Информацию о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 03.02.2022г. |
| 16. | Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить Информацию об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 03.02.2022г. |
| 17. | Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить Информацию о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 03.02.2022г. |
| 18. | Информация о специальных условиях питания обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить Информацию о специальных условиях питания обучения коллективного и индивидуального пользования | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о специальных условиях питания обучения коллективного и индивидуального пользования | 03.02.2022г. |
| 19. | Информация о специальных условиях охраны здоровья | Разместить Информацию о специальных условиях охраны здоровья | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о специальных условиях охраны здоровья | 03.02.2022г. |
| 20. | Информация о наличии специальных технических средств | Разместить Информацию о наличии специальных технических средств | До 07.02.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор | Разместили Информацию о наличии специальных технических средств | 03.02.2022г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского Муниципального района на 2020- 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14 ноября 2019 года №180 – пг. | До 31.12.2022г. | Федотова Светлана Анатольевна, директор |  |  |
| 2. | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов |  |  |  |  |  |
| 3. | Наличие сменных кресел-колясок |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации |  |  |  |  |  |
| 5. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  |  |  |  |  |
| 6. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |
| 7. | Возможность предоставления инвали-дам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдоперевод-чика) |  |  |  |  |  |
| 8. | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) |  |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |